Утверждаю:
Директор МБОУ
«Семибугровская ООШ»
Ибрагимова Р.С.
«___» ______________ 20___ г.
План основных мероприятий
по подготовке к введению
Федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования (ФГОС)
 в дошкольных группах МБОУ «Семибугровская ООШ»
Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных группах МБОУ «Семибугровская ООШ»

Задачи:
1. Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС дошкольного образования (далее ДО).
2. Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС дошкольного образования.
3. Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС дошкольного образования.
4. Организовать эффективную кадровую политику в дошкольных группах.

Целевая  группа  участников: директор, старший воспитатель,  педагогические работники дошкольных групп, родители (законные представители) воспитанников.

Ожидаемые результаты:
1. Организовано - методическое сопровождение,способствующее введению  ФГОС в ДОУ.
2. Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
3. Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.
4. Организована эффективная кадровая политика,позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
1	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО. / Утверждение положения о рабочей группе.	Январь 2014г.	Директор, старший воспитатель	Приказ «О создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО». / Положение о рабочей группе.
2	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования.	Январь – Февраль / 2014 г.	Директор, старший воспитатель	Приказ «О разработке плана методического сопровождения перехода на ФГОС дошкольного образования» / Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования»
3	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, / регулирующими введение ФГОС дошкольного образования.	По мере поступления нормативно-правовых документов	Директор, старший воспитатель	Протоколы методических / совещаний
4	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования	По мере поступления материалов	Директор, старший воспитатель	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
5	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС».	В течение года	Старший воспитатель / Рабочая группа (РГ)	Протоколы и материалы семинаров
6	Участие педагогов в обучающих семинарах различного уровня по теме: «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования»	В течение года	Старший воспитатель	Документы, подтверждающие участие в семинарах
7	Создание информационного стенда о введении реализации ФГОС ДО.	Обновление информации в течение года	Старший воспитатель / Рабочая группа (РГ)	Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами
8	Обсуждение администрацией и педагогами серии семинаров по ФГОС ДО.	В течение года	Директор, старший воспитатель	Изучение педагогами дошкольных групп материалов семинаров по обсуждению ФГОС ДО.
9	Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования	В течение года	Старший воспитатель	Аналитическая справка
10	Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования	В течение года	Директор, старший воспитатель	Выставка литературы в методическом кабинете
11	Создание (корректировка) графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования	В течение года	Директор, старший воспитатель	Перспективный план курсовой подготовки по внедрению ФГОС ДО. / Повышение квалификации педагогических работников.
12	Реализация графика повышения квалификации педагогов по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования»	В течение года	Директор, старший воспитатель	Приказ «Об утверждении графика по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников». / Документы, подтверждающие участие.
13	Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения в ОУ (семинары).	В течение года в соответствии с планом ОУ	Директор, старший воспитатель	Повышение квалификации педагогических работников в ОУ. Протоколы семинаров.
14	Размещение на сайте ОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования	В течение года	Старший воспитатель / Администратор сайта	Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС ДО.
15	Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний	В течение года по плану взаимодействия	Старший воспитатель / Педагоги дошкольных групп	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования
16	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.	В течение года	Руководитель РГ / Педагоги дошкольных групп	Планирование консультаций по запросам педагогов. / Выступления на родительских собраниях.
17	Проведение НОД по использованию деятельностного подхода.	Январь — Май 2014 г.	Педагоги ДОУ	Конспекты НОД.
18	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов дошкольных групп (в свете введения ФГОС ДО).	Январь - Май / 2014 г.	Старший воспитатель	Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения
19	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО).	Январь – Май / 2014 г	Старший воспитатель	Использование полученных результатов для дальнейшей работы по знакомству родителей (законных представителей) ФГОС ДО.
20	Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС» с участием администрации и педагогов ОУ.	Март / 2014	Старший воспитатель / Рабочая группа	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание основной образовательной программы (ООП) дошкольного образования. Анализ работы дошкольных групп по введению ФГОС ДО за 2014 год.
21	Обеспечение соответствия нормативной базы дошкольного отделения требованиям ФГОС дошкольного образования	В течение года	Директор	Изменения и дополнения в нормативные документы дошкольных групп в свете введения ФГОС ДО.
22	Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования	Май / 2014 г.	Руководитель рабочей группы	Отчет руководителя рабочей группы, материалы работы творческой группы, протокола заседаний
23	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.	Март – май / 2014 г.	Директор, старший воспитатель / Рабочая группа	Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему
24	Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший учебный год на педагогическом совете	Май / 2014	Старший воспитатель	Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2014 год. / Протокол педагогического совета
25	Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОСДО.	В течение года	Старший воспитатель Администратор сайта / Педагоги ДОУ	Наполнение и своевременное обновление информации о реализации ФГОС ДО на сайте ОУ.